## Лист1
Приложение № 1 к Приказу Управления образования Администрации Белоярского городского округа от 23.12.2020 № 193
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско–юношеская спортивная школа»
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Белоярского городского округа
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить на стенде образовательной организации информацию о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для закупки стендов для размещения информации
|  | Разместить на стенде образовательной организации информацию о режиме и графике работы | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для закупки стендов для размещения информации
|  | Разместить на стенде образовательной организации информацию о контактных телефонах и об адресах электронной почты | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для закупки стендов для размещения информации
|  | Разместить на стенде образовательной организации информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления), фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), адреса электронной почты структурных подразделений | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для закупки стендов для размещения информации
|  | Разместить на стенде образовательной организации локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В.
|  | Разместить на стенде образовательной организации информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для закупки стендов для размещения информации
|  | Разместить на стенде образовательной организации информацию о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты, в том числе информация о месте нахождения филиалов образовательной организации | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для закупки стендов для размещения информации
2 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Привести в соответствие информацию о деятельности организации на сайте, в частности разместить информацию о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | Привели в соответствие информацию о деятельности организации на сайте, в частности разместили информацию о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой https://sport-bel.uralschool.ru/sveden/education | 2020-12-21
3 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации:гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | Разместили на официальном сайте образовательной организации:гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы https://sport-bel.uralschool.ru/site/pub?id=404 | 2020-12-21
|  | Разместить информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | Разместили информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций https://sport-bel.uralschool.ru/site/pub?id=1 | 2020-12-21
|  | Разместить на официальном сайте образовательной организации план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | Разместили на официальном сайте образовательной организации план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году https://sport-bel.uralschool.ru/site/pub?id=380 | 2020-12-21
|  | Разместить на официальном сайте образовательной организации отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В.
|  | Продолжить с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru | 2021-12-31 | Заместитель директора по УВР Орлов С.Г. | Продолжаем с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | Обеспечить наличие в образовательной организации зоны отдыха (ожидания) | 2020-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | Обеспечили наличие в образовательной организации зоны отдыха (ожидания)
2 | 97% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2020-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | Поддерживаем на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность услуг для инвалидов
| Территория, прилегающая к зданиям образовательной организации, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Обеспечить в образовательной организации по адресам: поселок городского типа Белоярский, переулок Школьный, 1; село Кочневское, улица Ударников, 7 ФОК и прилегающей к ней территории оборудование входных групп пандусами | 2023-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для оборудования организации пандусами
1 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по зрению зрительной информации | 2023-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для оборудования организации дублированием для инвалидов по зрению зрительной информации
2 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в образовательной организации, по адресам: поселок гогородского типа Белоярский, улица Милицейская, 1; поселок городского типа Белоярский, переулок Школьный, 1а; село Кочневское, улица Ударников, 7 ФОК, условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Заместитель директора по АХЧ Киселев А.В. | В ожидании финансовых средств для оборудования организации условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-12-31 | Директор Кузьмин С.Л. | Поддерживаем уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию
2 | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-12-31 | Заместитель директора по УВР Орлов С.Г. | Поддерживаем уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию
3 | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-12-31 | Заместитель директора по СМР Кошкарев В.В. | Поддерживаем уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | 100% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-12-31 | Директор Кузьмин С.Л. | Поддерживаем на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым
2 | 100 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-12-31 | Заместитель директора по УВР Орлов С.Г. | Поддерживаем на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации
3 | 100% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-12-31 | Заместитель директора по СМР Кошкарев В.В. | Поддерживаем на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками